## 数据11
编号 | 社区 | 组织名称 | 项目名称 | 组织 成立日期 | 公司/民政分类 | 注册地区 | 项目周期 | 项目资金 （万） | 拟申请资金 （万） | 项目目标 | 实施前期工作 | 实施中期工作 |  |  |  | 活动次数 （大致） | 实施后期工作 | 财务
[12 empty] | 活动时间 | 活动频率 | 活动服务人次 | 项目内容 |  |  | 总金额 （万） | 管理费（23%、10%含税费） | 劳务费 | 宣传资料费用 | 物料费 （活动经费） | 办公费
1 | 清源社区 | 成都市成华区三社公益事业发展中心 | “源生活微聚力”社区微治理项目 | 2017-10-17 | 民办非企业单位 | 成都市成华区长融东三路30号 | 2023年8月 — 2024年6月 | 11 | 11 | 通过动员网格力量和社区多元主体参与，开展网格服务，深化推进党建引领社区“微网实格”治理机制建设，立足社区实际以“一干多支，全域覆盖”网格精细化治理体系建设思路，探索“五社联动”嵌入党建引领社区“微网实格”治理机制建设的本土路径。 | 2023年8月 1.项目执行团队分工安排 （1）项目执行团队具体分工与安排的确定； （2）工作制度的拟定，确保工作的开展能够有序可循、有据可依； （3）拟定每个服务活动板块的具体服务计划，以及安排服务的各个时间结点；项目执行利益相关者的配合角色分工等事宜； 2.启动仪式与联席会议 开展项目的启动仪式暨开展项目的前期宣传工作。并以此为契机开展党建联席会议，会议中与各个参与方与资源方进行沟通，拟定未来的协调安排计划。 | 2023年9月—2024年4月 |  |  | 1.搭建“微治理平台”（10个）：在一般网格党组织建设的基础上，优化微网格党组织设置，以微网格为单元建立党小组或党的工作组，建立党组织领导下的网格运行机制，推动一般网格、专属网格党组织建设和网格划分设置同步健全、同步落实。构建社区党委—网格党支部—微网格党小组三级组织体系，实现网格体系和党组织体系同步健全完善。在此基础上，通过主题会议、培训、沙龙等方式，提升网格党组织的引领力。 2.创办“微治理学院”（10场）：以开展“五社”要素动员和培育为基础，提升和完善社区专职工作者及微网格员工作专业化能力，创办“微治理学院”组织开展共治共建共享能力建设培训，一是开展8次赋能培训，二是开展2次对标参访学习，推动社区治理更加专业化。 3.开展“微治理活动”（3场）：通过“五社联动”参与网格服务，鼓励社会组织和公益慈善组织共享资源，形成资源共建共享的模式，更有效地服务社区居民，以3次活动为资源汇聚开展活动为开端，增进社区居民与社会各方之间的联系和信任，促进社区共建共享的精神，最终实现社区治理的全面提升和社会治理共同体的建设。 | 13 | 2024年5月—6月 1.归档方法：按照标准化项目档案整理方式，对项目执行过程中所有签到表、活动照片、活动简报等所有资料进行整理， 形成“项目佐证资料集”，让项目有依可查有据可循。 2.结项报告：撰写结项报告，并与佐证资料一起进行排版胶装，递交社区，完成项目结项。 3.资源移交：交接项目中的队伍资源，并将微信管理员身份转让给社区相关负责人。 4.自评评估：根据项目的结项评估考评体系与评价，项目工作人员对项目开展自评工作，接受资方或第三方运行管理平台的评估评价。 | 11 | 1.1 | 4.4 | 0.15 | 5.35 | （包含在管理费中）
2 | 清源社区 | 成都市青羊区心连心关爱服务中心 | 清源社区“IP”品牌营造项目 | 2018-03-08 | 民办非企业单位 | 成都市青羊区玉沙路181号 | 2023年8月 — 2024年6月 | 15 | 15 | 通过社区系列“IP”品牌营造项目活动的开展，从文化、宣传、节庆等多方面营造社区氛围，链接社区区域化共建组织多元参与社区活动，调动社区多元主体参与社区发展治理的积极性，使得居民生活品质和文明素养进一步提升，居民获得感更实、幸福感更强，通过活动的开展打造社区特色品牌，宣传社区特色文化，增强居民归属感和凝聚力，为建设综合实力领先的社区提供坚实基础和可靠保证。 | 2023年8月 1.建立项目活动团队； 2.制定项目活动推进计划表； 3.与社区党委、各支部、各企业对接项目工作，建立初步联系； 4.宣传计划：运用线上网络宣传+线下宣传相结合的方式进行宣传，为活动举办提前造势，渲染氛围。如：张贴海报、挂横幅、居民微信群、社区微信公众号宣传等； 5.积极发动党员代表、业委会、物管公司、楼栋长、居民骨干、辖区企业、社会组织参与项目活动； 6.制定项目推进计划，链接相关资源，整合项目所需资源，做项目执行准备。 | 2023年9月-2024年5月 |  |  | 1.开展“献礼国庆 祝福祖国”——迎国旗升旗仪式2场：社区一场、小区一场。 2.开展“以微见远·合创共美”——文体活动： （1）开展“巧手制宫灯 欢乐享中秋”中秋节活动1次； （2）开展“邻里情·一家亲”春节氛围营造活动1次； （3）开展“同心共筑 共话元宵”元宵节活动1次； （4）开展“春暖三月 熠熠芳华”妇女节活动1次； （5）开展“粽香端午·浓情社区”端午节活动1次。 3.完成对外媒体宣传及报道。 4.引导居民参加本项目活动，群众评价：达到群众满意度80%以上。 | 7 | 2024年6月 成果展示、项目总结 1.项目成果展示：通过图片、报道截图等形式予以展示。 2.满意度测评。 3.档案整理:整理服务纸质、电子版本档案资料。 4.项目实地评估:做好第三方项目评估准备；并对评估过程中不足之处加以整改。 5.评估报告撰写:梳理服务内容，撰写服务总结。完善不足，提炼值得复制的经验总结。 | 15 | 1.5 | 4.5 | （包含在活动经费中） | 9 | （包含在管理费中）
3 | 清源社区 | 成都市武侯区你我他社区治理行动与研究中心 | “知行仁义”自组织及自治组织培育赋能项目 | 2014-04-14 | 民办非企业单位 | 成都市武侯区长寿桥路68号 | 2023年8月 — 2024年6月 | 15 | 15 | 凝聚社区发展治理力量，进一步建设以清源社区党委为中心的人人有责、人人尽责、人人享有的社区发展治理共同体。 | 2023年8月 组建工作团队 | 2023年9月—2024年4月 |  |  | 1.围绕居民需求，开展创意工作坊，挖掘培育创新社区自组织 （1）采取实地走访调研的方式，挖掘居民需求（1场）； （2）根据居民需求，开展创意工作坊（4场）； （3）挖掘骨干，组建社区策展队伍。 2.自组织能力提升 （1）现状评估； （2）个性化课程学习（4场+1场）。 3.微创投大赛（4场） 4.完善自组织成长机制和艺术策展 （1）完善自组织成长发展机制（督导4场） （2）工具包梳理¦（1场） （3）艺术策展（1场） | 20 | 2024年5月—6月 项目总结 | 15 | 1.5 | 7.5 | （包含在活动经费中） | 6 | （包含在管理费中）
4 | 清源社区 | 成都市青羊区心连心关爱服务中心 | “源缘”老旧院落微营造项目 | 2018-03-08 | 民办非企业单位 | 成都市青羊区玉沙路181号 | 2023年8月 — 2024年6月 | 15 | 15 | 通过在社区内公共空间的改造，使居民居住环境得到改善，结合本土优势资源，发掘院落资源。“微更新”的营造更好的为社区居民提供了休闲的场所，让居民有更多的休闲娱乐空间。通过社区微景观营造，挖掘社区居民，形成集体意识，共同参与院落生态环境治理营造，激发社区志愿者参与社区自治、共建的动力，提升社区宜居生活品质。 | 2023年8月 1.建立项目活动团队； 2.制定项目活动推进计划表； 3.与社区党委、各支部、各企业对接项目工作，建立初步联系； 4.宣传计划：运用线上网络宣传+线下宣传相结合的方式进行宣传，为活动举办提前造势，渲染氛围。如：张贴海报、挂横幅、居民微信群、社区微信公众号宣传等； 5.积极发动党员代表、业委会、物管公司、楼栋长、居民骨干、辖区企业、社会组织参与项目活动； 6.制定项目推进计划，链接相关资源，整合项目所需资源，做项目执行准备。 | 2023年9月-2024年5月 |  |  | 1.“邻里协商会”（3次） 2.院落微更新（5次） 3.院落“美”化行动之绿植认领（2次） 4.文化墙“美绘”（2次） 5.院落表彰活动（1次） | 13 | 2024年6月 成果展示、项目总结 1.项目成果展示：通过图片、报道截图等形式予以展示。 2.满意度测评。 3.档案整理:整理服务纸质、电子版本档案资料。 4.项目实地评估:做好第三方项目评估准备；并对评估过程中不足之处加以整改。 5.评估报告撰写:梳理服务内容，撰写服务总结。完善不足，提炼值得复制的经验总结。 | 15 | 1.5 | 4.5 | （包含在活动经费中） | 9 | （包含在管理费中）
5 | 清源社区 | 成都心悦社会工作服务中心 | “银龄乐”主题营造项目 | 2017-03-28 | 民办非企业单位 | 成都市成华区华油路6号附18号 | 2023年8月 — 2024年6月 | 6 | 6 | 促进社区公共利益，解决社区问题，弘扬社区文化，把社区建设成为出入相友、守望相助、邻里相亲的社会生活共同体。 | 2023年8月 1.前期筹备 （1）制作、采购活动需要广宣品和物料； （2）定期与社区联系，确保活动顺利进行； （3）活动区域规划布置。 2.活动前期宣传 （1）线下：通过电话通知、口头通知等形式，对活动进行宣传； （2）线上：通过微信群、QQ群等新媒体工具进行宣传。 | 2023年9月-2024年5月 |  |  | 1.重阳节敬老孝亲主题月表彰活动（1场） 2.“小源人”低龄志愿服务组织培育（4场） 3.“小源人”居民素质提升公益课程 （1）开展社区合唱班（2期）； （2）开展社区舞蹈班（2期）； （3）开展社区礼仪培训（2期）； （4）开展海量艺术团公益培训课程（舞蹈/合唱）（2期）； （5）结合社区各主题活动需求，开展汇演演出（1场）； 4.银铃乐长者生日会（4场） | 18 | 2024年6月 1.项目品牌梳理 2.项目资料提交 | 6 | 0.6 | 2 | （包含在活动经费中） | 3.4 | （包含在管理费中）
6 | 清源社区 | 成都市青羊区黄瓦家政服务职业介绍有限公司 | “非遗在社区”烟火清源主题营造项目 | 2001-04-18 | 企业 | 成都市青羊区过街楼街123号附6号 | 2023年8月 — 2024年6月 | 3.35 | 3.35 | 打造社区的特色品牌，宣传社区文化，增强社区居民归属感和凝聚力，把社区建设成为出入相友、守望相助、邻里相亲的社会生活共同体，营造全社区共同参与非遗保护传承的浓厚氛围。 | 2023年8月 1.前期筹备 （1）制作、采购活动需要广宣品和物料； （2）定期与社区联系，确保活动顺利进行； （3）活动区域规划布置。 2.活动前期宣传 （1）线下：通过电话通知、口头通知等形式，对活动进行宣传； （2）线上：通过微信群、QQ群等新媒体工具进行宣传。 | 2023年9月-2024年5月 |  |  | 1.非遗烟火·蜀绣——线下课程及展示活动（2场） 2.非遗烟火·茶艺 （1）茶文化普及宣传活动（1场） （2）茶艺展示活动（1场） 3.非遗烟火·川剧——开展“川剧童行”活动（2场） 4.非遗烟火——宣传清音、衍纸、皮影等开展非遗文化宣传活动（3场） 5.清源视界·社区宣传报 （1）每季度定制一期社区宣传报纸（共4期） （2）社区宣传报纸展示 | 13 | 2024年6月 1.项目品牌梳理 2.项目资料提交 | 3.35 | 0.33 | 1.1 | （包含在活动经费中） | 1.92 | （包含在管理费中）
7 | 清源社区 | 成都市温江区涌泉滴水公益社会组织服务中心 | 社区社会影响力评价体系项目 | 2014-03-14 | 民办非企业单位 | 成都市温江区五福路58号 | 2023年9月 — 2024年7月 | 14.9 | 14.9 | 推动苏坡街道社会治理从实务项目到“社会影响力指数”这一全新理论IP的提档升级，通过论坛、论文发表、经验报告等方式面向全国宣传推广苏坡街道社会治理模式。 | 2023年9-10月 系统梳理过去的成功经验，着重探究和分析在社会层面的影响力成效。 | 2023年11月-2024年5月 |  |  | 1.构建苏坡街道的综合和各分领域社会影响力评估指标体系，研发社会影响力指数 2.对苏坡街道所有的社会服务政策和项目进行社会影响力全过程跟踪评估，获得一手资料和数据，以便进行成效评估 | / | 2024年6-7月 召开首届西部社会影响力评价与基层社会治理高峰论坛，发布苏坡街道社会影响力指数。 | 14.9 | 2.4 | 5 | 0.5 | 7 | （包含在管理费中）
8 | 清源社区 | 成都市成华区三社公益事业发展中心 | 2024年保障资金意见征集项目 | 2017-10-17 | 民办非企业单位 | 成都市成华区长融东三路30号 | 2023年12月 — 2024年2月 | 5 | 5 | 通过社区宣传推广，让居民了解社区保障资金项目的使用目的、方向、流程等内容，提升居民参与度，提高e管家注册率，知晓率，协助完成社区“一户一票”征集工作，做好统计工作，提供真实有效数据，协助完成社区2024年相关指标。 | 2023年12月 1.了解社区保障资金项目需求 按照成都市城市社区和社会管理专项资金相关文件要求，在项目开展前期进行需求征集立项，并经社区居民议事会审议通过，初步确认2024年社区保障资金项目内容和服务方向。 2.制作项目推进计划表，制作宣传物料。 3.收集社区居民骨干相关信息并搭建微信沟通群 4.人员分工安排。 | 2023年12月-2024年2月 |  |  | 1.清源社区2024年保障资金议事会 （1）告知2023年度社区保障资金使用额度、使用范围、使用程序，决策、监督、评议、审计办法等相关政策和要求 （2）明确运行资金的使用明细方案； （3）议事会成员以表决票的方式对运行资金使用明细方案进行表决。 对居民骨干进行e管家操作指引。 2.清源社区2024年保障资金意见征集 结合e管家，组织居民骨干、志愿者在清源社区范围内开展“一户一票”宣传及征集工作，完成2024年度指标。 3.清源社区2024年保障资金意见征集报告 针对前期收集的意见进行梳理，形成完整调查报告，为社区提供有效数据。 | / | 2024年2月 1.按照标准化项目档案整理方式，对项目执行过程中所有签到表、活动照片、活动简报等所有资料进行整理，形成“项目佐证资料集”。 2.撰写结项报告，并与佐证资料一起进行排版胶装，递交社区，完成项目结项。 | 5 | 0.5 | 1.95 | （包含在活动经费中） | 2.55 | （包含在管理费中）
9 | 清波社区 | 成都市明诚社会工作服务中心 | 清波社区儿童友好“4个1”品牌提升项目 | 2018-06-08 | 民办非企业单位 | 成都市高新区富华南路1606号 | 2023年8月 — 2024年6月 | 12 | 12 | 本项目围绕儿童友好社区建设为着力点， 强化社区儿童友好服务品牌，以儿童友好“4个1 ”树造社区儿童服务品牌，确保有人力、有制度、有服务、有参与，凝聚儿童力量和社区资源起到共治共建治理新局面。 | 2023年8月 组建工作团队 | 2023年8月-2024年5月 |  |  | 1.聚焦1个平台：儿童观察团 （1）“童声童音”儿童宣讲团选拔大赛（1次） （2）“童声童行”儿童宣讲团主题活动（6次） 2.提升1个基地：儿童科普教育基地 （1）儿童·清波印记文创产品1套，衍生不少于2种产品（1套） （2）儿童·清波印记文创集市（1次） （3）儿童·清波童味动植物主题系列活动（1系列） （4）儿童·清波同行科普研学（1次） （5）儿童·清波园乐主题集市（1次） 3.打造1系列儿童友好微场景 （1）“党建引领.多元共筑”调研（1次） （2）“党建引领.多元共筑”动员（1次） （3）“党建引领.多元共筑”行动（1次） （4）“党建引领.多元共筑”评选（1次） 4.优化1条儿童友好宣讲路线（1套） | 17 | 2024年6月 宣传包装 | 12 | 1.09 | 4.86 | （包含在活动经费中） | 6.05 | （包含在管理费中）
10 | 清波社区 | 成都市青羊区清波知行阁社会工作服务中心 | “人人参与 共建温暖、和谐、幸福新清波”清波社区总体营造项目 | 2019-09-03 | 民办非企业单位 | 成都市青羊区蜀鑫路208号 | 2023年8月 — 2024年6月 | 18 | 18 | 利用社区现有资源，结合社区多元力量开展项目，并依托社区发展治理的大方向，可持续性的打造“暖心行梦”志愿者品牌及“平安清波”品牌。并通过开展院落活动，增进院落和谐共融，促进社区发展治理。 | 2023年8月 组建工作团队 | 2023年9月-2024年5月 |  |  | 1.“奋进清波”品牌建设 （1）制作志愿者背心、志愿者积分手册等物料若干（星级评定1次）； （2）志愿者“暖心行梦”躬耕大集爱心志愿者积分兑换活动（2次）； （3）志愿者能力提升培训活动（4次）； （4）建设志愿者爱心积分兑换中心不少于1处； （5）新增志愿者队伍不少于6支（6次）； （6）公众号推送暖心行梦·暖心故事、人物等每月至少2次，并在年底进行媒体宣传报道（1次）； （7）每月开展“知行周 知行月”活动（28次）； （8）全年开展公益课程及社团培训不少于60次（140次）。 2.“平安清波”微整治工程 （1）全年开展消防主题公园微更新活动（1次）； （2）开展消防安全系列活动（4次）； 3.“和谐清波”院落微营造 （1）社区发展治理骨干外出参访和学习优秀案例（2次）。 （2）全年开展院落微活动（20次）。 | 42 | 2024年6月 项目资料整理提交 | 18 | 1.1 | 2.52 | （包含在活动经费中） | 14.38 | （包含在管理费中）
11 | 清波社区 | 成都市青羊区风信子文化发展中心 | 人文荟萃·活力清波项目 | 2018-04-16 | 民办非企业单位 | 成都市青羊区苏坡中路8号 | 2023年8月 — 2024年6月 | 11 | 11 | 1.在大型传统节日：重阳国庆、春节，开展大型文艺表演活动，吸引自组织队伍参与表演，通过专业老师辅导，培育出社区品牌节目以激励更多居民参与到社区文体活动中来； 2.在拥有传统习俗的节气时间，开展节气特色活动，像居民传递“时节”的传统习俗； 3.延续往年热门活动传统，着重打造清波IP的文体活动增强居民幸福感； 4.以活动为平台，邀请专业老师，不断提升自组织队伍的文体水平； 5.以活动为平台，吸引有才能的居民关注社区发展，参与社区治理，最终形成文体自组织； 6.活动宣传上坚持线上宣传和线下宣传并行，联合辖区商家、物业等，活动时引导居民关注社区的活动，同时主动向区级、市级媒体供稿，以扩大活动及社区影响力。 | 2023年8月 组建工作团队 | 2023年9月-2024年3月 |  |  | 1.2023年8月：第二届彩虹环保亲子跑（1次） 2.2023年9月：“初心向党迎国庆·清波献礼庆华诞”—清波社区重阳国庆双节同庆主题活动（1次） 3.2024年2月：“金龙出海迎新岁·彩凤朝阳贺清波”—清波贺新春主题活动（1次） 4.2023.8-2024.3根据社区实际情况结合当下节气开展符合节气习俗的活动（1次） | 4 | 2024年6月 项目资料整理提交 | 11 | 1.7136 | 1.42 | （包含在活动经费中） | 7.148 | （包含在管理费中）
12 | 清波社区 | 成都高新区艾特公益服务中心 | 清波社区苏坡生态环保项目 | 2013-10-31 | 民办非企业单位 | 成都高新区合作街道顺江社区301室 | 2023年8月 — 2024年6月 | 7 | 7 | 为街道社区基层工作人员和居民，提供深入了解辖区生态环境的机会，营造苏坡生态宣传教育场景和生态自然艺术呈现展示场景，为居民家庭提供更便捷多元的生态自然活动课程，携手社区、学校、家庭、社会组织营造“苏坡自然生态节”，共创和谐美好的人居环境。 | 2023年8月 组建工作团队 | 2023年8月-2024年5月 |  |  | 1.苏坡生态学苑生态宣讲员志愿者训练营 （1）社区动员—生态宣讲员志愿者招募及生态环境宣讲体验活动（1期） （2）能力提升—生态宣讲志愿服务内容及能力训练课程（1期） （3）实践行动—生态宣讲实践活动实操训练行动（1期） 2.苏坡生态学苑生态资源调查与社区研学 （1）实践行动—苏坡街道植物及昆虫调查与社区研学（1期） （2）实践行动—苏坡街道鸟类及动物调查与社区研学（1期） （3）实践行动—苏坡街道生态及资源调查与社区研学（1期） （4）知识输出—编撰《苏坡生态集》（1期） 3.苏坡生态学苑生态大讲堂 （1）宣讲行动—苏坡生态学苑生态大讲堂社区清洁日主题行动（1期） （2）宣讲行动—苏坡生态学苑生态大讲堂生物多样性主题行动（1期） （3）实践行动—苏坡街道自然市集主题行动（1期） | 10 | 2024年6月 项目资料整理提交 | 7 | 0.7 | 2.75 | （包含在活动经费中） | 3.55 | （包含在管理费中）
13 | 清波社区 | 成都市青羊区清波知行阁社会工作服务中心 | 运行资金项目 | 2019-09-03 | 民办非企业单位 | 成都市青羊区蜀鑫路208号 | 2023年10月 — 2024年3月 | 3 | 3 | 结合居民的多元需求，促进社区治理发展，助力高品质和谐宜居生活社区建设，营造友爱互助，平安和谐的社会氛围。 | 2023年10月 2024年度项目线上宣传、张贴通知、悬挂横幅、物资采购等 | 2023年11月-2024年2月 |  |  | 2024年度摆点、入户、坝坝会议等发放和登陆“e管家”完成意见征集等 | / | 2024年3月 1.2024年度资料梳理、汇总、整理成总结等 2.2024年度上报社区 | 3 | 0.125 | 1 | （包含在活动经费中） | 1.875 | （包含在管理费中）
14 | 清江社区 | 成都市十安社会工作服务中心 | “清和有品”121主题社区氛围营造项目 | 2017-03-28 | 民办非企业单位 | 成都市金牛区沙湾路街道164号4幢3单元1楼1号 | 2023年10月 — 2024年6月 | 8 | 8 | 该项目旨在通过社区“党建+公益+市场 ”氛围营造，创建本地特色的社区商业文化品牌， 促进清江社区的商业发展和品牌形象提升，推动商家企业之间的资源共享和合作，实现共同发展和互利共赢。同时通过举办主题化的多维活动，提升居民的获得感和参与感，增强他们对社区的归属感和满意度，打造一个具有独特商业特色和活力的社区。 | 2023年10月 项目宣传 活动场次：1 次 活动内容：通过调研挖掘社区商业资源和需求，了解居民对于营造 121 主题社区氛围的 期望和建议。进行项目宣传，向社区居民介绍“清和有品 ”项目的目标和意义，鼓励他们积极参与。收集相关信息，确定清江社区内主要商业阵地，包括商铺、服务场所等，为后续的主题循环线打造奠定基础。 | 2023年11月-2024年5月 |  |  | 1.“121主题社区氛围营造 ”座谈会 活动执行时间：2023年11月 活动场次：2次 活动对象：社区居民、商家 活动地点：清江社区会议室 2.清江“红色商圈”商家交流会 活动执行时间：2023年11月——2023年12月 活动场次：2 次 活动对象：清江社区商家、企业联系群成员 活动地点：清江社区辖区 3.主题街区巡游 活动执行时间：2024年1 月 活动场次：1 次 活动对象：社区居民、游客 活动地点：清江社区主要街区 4.儿童乐玩活动 活动执行时间：2024年 1月——2024 年3 月 活动场次：2 次 活动对象：清江社区儿童和家长 活动地点：清江社区辖区 5.青年潮玩活动 活动执行时间：2024 年3 月——2024 年 4 月 活动场次：2 次 活动对象：清江社区青年群体 活动地点：清江社区辖区 6.非遗美食匠人手艺传承活动——清和园非遗美食节 活动执行时间：2024 年 1 月--2024 年 5月 活动场次：2次 活动对象：清江社区居民、游客 活动地点：清江社区辖区 | 11 | 2024年6月 项目内容：归纳整理项目档案资料，包括项目计划、活动记录、参与人员名单等，完成结项报告资料装订，总结项目的成果和经验教训，为后续的社区发展提供参考和借鉴。 | 8 | 0.8 | 2.385 | （包含在活动经费中） | 4.815 | （包含在管理费中）
15 | 清江社区 | 成都市金牛区奥维思关爱服务中心 | “清和崇文”文化艺术节项目 | 2015-09-28 | 民办非企业单位 | 成都市金牛区解放路二段285号 | 2023年8月 — 2024年6月 | 8 | 8 | 在社区组织的领导下，依据人本逻辑，遵循美学规律，依托专业社会组织，为提升辖区居民群众对美好生活的追求，通过实施“清和园文化艺术节”项目，实现具备使用功能价值的“有参与、有支持、有交互、有包容、有认同”的社区文化营造，力争在全区、街道树立形成社区发展治理特有清江社区品牌项目，整合更多社区和居民资源，共建幸福和谐清江社区。 | 2023年8月 1.制定项目活动推进计划表； 2.建立项目活动团队； 3.宣传计划：运用线上网络宣传+线下宣传相结合的方式进行宣传，为活动举办提前造势，渲染氛围。如：张贴海报、挂横幅、社区微信公众号宣传等； 4.积极发动党员代表、业委会、物管公司、楼栋长、居民骨干、辖区企业、社会组织参与项目活动。 | 2023年9月-2024年5月 |  |  | 1.实施“党建引领小区治理计划” 以社区党委领导，党建院落营造主题服务党小组牵头带头，自组织参与、党建引领小区治理服务空间为依托，奥维思提供服务与运营的方式，实现打造打造清江品牌项目—清和园文化艺术节。 量化指标：项目落地与清江社区辖区12个院落及清和园，社会组织链接资源，结合居民需求和社区现状，组织辖区文体及其他自组织队伍开展活动，同时通过线下+线上等多形式宣传，扩大“清和园文化艺术节”知晓率和影响力。 2.“清和园文化艺术节营造计划” （1）2023.9-2024.5清和园繁花似锦达人秀：邀请辖区自组织、社区居民参加达人秀，社区达人秀不仅可给辖区自组织、社区居民提供展示自我、施展才艺的舞台，更可以增进邻里和谐； （2）2023.9-2024.5清和园曲艺节：巩固辖区戏曲文化爱好者的正式支持网络联系，开展清和园曲艺节活动，展现戏剧魅力； （3）2023.9-2024.5青少年蓝鸟音乐节：依托辖区学校、广场等场地开展青少年蓝鸟音乐节，展现辖区青少年朝气蓬勃、健康向上的精神风貌； （4）2024.1春节送福活动：清江社区春节送福活动为社区持续性发展活动，活动将覆盖社区12个院落； （5）2023.9-2024.5寻爱之旅：以青年兴趣爱好为切入点，组织辖区单身男女七夕节活动，搭建沟通交流平台，通过互动，增强牵手成功率。 | / | 2024年6月 项目资料整理提交 | 8 | 0.8 | 2.4 | （包含在活动经费中） | 4.8 | （包含在管理费中）
16 | 清江社区 | 四川置臻文化艺术有限公司 | “清和醉美”精品非遗文化品牌塑造项目 | 2020-07-20 | 企业 | 四川省成都市天府新区华阳南湖大道360号25栋1层15号 | 2023年9月 — 2024年6月 | 10 | 10 | 通过本项目，深化清江精品非遗文化品牌塑造项目，以社区相关要求为方向，培育社区品牌。 | 2023年9月 宣传动员启动 调研分析清江社区全区域文化产业内容。 宣传招募组建由“优秀文化传承者+优秀人文爱好者”组成的非遗文化社团和文创队伍。 | 2023年10月-2024年5月 |  |  | 1.外请专家作指导 （1）建立“清和园”艺术指导团:（链接成都市川剧院优秀演员并组织辖区“优秀文化传承者+优秀人文爱好者”共同组建非遗文化社团和文创队伍。非遗文创由国家级一级演员专家作为艺术指导，创作耳目一新的新剧目。 （2）开展“非遗进社区”非遗文化宣传表演会（1次） 2.内培队伍提能力:。 （1）开展10次非遗艺术课程，组建培育非遗文化社团（10次）； （2）开展10次艺术剧目课程，组建非遗文创队伍（10次）。 3.面向所有居民，开展特色非遗文化体验 （1）聚焦亲子家庭，开展非遗作坊及主题剧场（2次）； （2）打造精品非遗品牌。特色非遗文化体验活动（1次）； （3）突出持续发展，开展非遗公益义卖（1次）。 | 26 | 2024年6月 成果展示 包括各类汇报材料资料、动线设计、演讲PPT等 | 10 | 1 | 3 | （包含在活动经费中） | 6 | （包含在管理费中）
17 | 清江社区 | 成都金葵花社会工作服务中心 | “清和聚力”微网实格治理项目 | 2014-08-27 | 民办非企业单位 | 成都市青羊区石人北路2号 | 2023年8月 — 2024年6月 | 10 | 10 | 建立清江社区专业的网格治理阵地和高水平网格队伍，构建完善的网格治理体系。不断激发微网格和社区自组织队伍的活力，发挥网格力量在社区治理方面的作用，提高社区的整体治理水平，创建“清和微光”社区志愿服务品牌。 | 2023年8月-9月 深化党建引领“微网实格”治理机制 1.项目宣传 活动执行时间：2023年8月 活动场次：1次 活动对象：清江居民 活动地点：清江社区辖区 活动内容：开展项目宣传和调研活动，摸清社区现有自组织队伍情况，收集社区志愿者资料。 2.座谈会 活动执行时间：2023年9月 活动场次：3次 活动对象：清江居民 活动地点：清江社区院落 活动内容： 组织3次座谈会，邀请清江社区居民、辖区商家、志愿者参与，收集需求清单、资源清单、项目清单。组建和培养网格队伍，创建网格治理阵地，为发挥网格队伍积极治理作用奠定框架和基础。 | 2023年9月-2023年12月 |  |  | 1.“微网实格”培训会 活动执行时间：2023年9月-2023年10月 活动场次：3次 活动对象：网格、微网格和社区自组织 活动地点：清江社区院落 活动内容：开展三次培训会，针对网格、微网格和社区自组织的成员，进行培训和学习，提升服务水平和治理能力，并进行阶段性总结，学习内容主要聚焦于建立居民需求清单和提高公共应急能力，以便更好地履行自己的职责和使命，充分发挥网格力量，提高社区治理效能。 2.“微网实格”参访学习 活动执行时间：2023年8月-2024年4月 活动场次：1次 活动对象：网格、微网格和社区自组织 活动地点：清江社区院落 活动内容：开展一次外出参访学习，针对网格、微网格和社区自组织的成员，提升服务水平和治理能力，以便更好地履行自己的职责和使命，充分发挥网格力量，提高社区治理效能。 3.阶段性总结表彰会 活动执行时间：2023年8月-2024年4月 活动场次：3次 活动对象：微网格、志愿者和社区自组织 活动地点：清江社区院落 活动内容：：对项目执行情况进行阶段性总结，对表现优秀的队员进行表彰，并邀请其分享收获，增加参与能动性。 4.“清和微光”志愿服务活动 活动执行时间：2023年11月-2024年4月 活动场次：10次 活动对象：清江居民 活动地点：清江社区院落 活动内容：以“青春志愿、和您童行、乐活银龄”三大方向，组织微网格队伍在辖区院落开展不少于 10次社区微服务志愿活动。进行安全隐患排查、居民教育培训、关爱上门、助老扶残等工作，促进邻里和谐、 互融的氛围，充分发挥网格力量，提高社区治理效能。 5.志愿者积分兑换活动 活动执行时间：2024年4月 活动场次：1次 活动对象：清江志愿者 活动地点：清江社区辖区 活动内容：开展志愿者积分兑换活动，实现服务积分常态化，通过积分激励在社区志愿服务中形成人人争着干的氛围。 6.志愿者星级评定 活动执行时间：2024年5月 活动场次：1次 活动对象：清江志愿者 活动地点：清江社区辖区 活动内容：社区和社工一起对社区志愿者进行志愿者星级评定，从而吸引更多的居民参与到社区志愿服务中来。 | 17 | 2024年6月 在项目完成阶段，对整个项目进行总结和归纳，归纳整理项目档案资料，并完成结项报告资料的装订。 | 10 | 1 | 3 | （包含在活动经费中） | 6 | （包含在管理费中）
18 | 清江社区 | 成都市悦邻社会工作服务中心 | “清和善治”社区空间微治理项目 | 2020-01-06 | 民办非企业单位 | 成都市成华区羊子山路68号 | 2023年9月 — 2024年6月 | 5 | 5 | 聚焦居住环境改善、管理秩序改进，以院落为基础开展院落美空间营造行动。 | 2023年9月 项目前期准备，社区资源盘点。与社区两委、各院落居民骨干等充分沟通，获取社区基本信息情况。通过多方探讨，确定院落美空间大致位置和范围。（1场） | 2023年10月-2024年5月 |  |  | 2023年10月-2024年5月 1.“共话你我他”环境改善大家说（1场） 根据社区前期征集的居民院落美化需求，针对西映金沙小区、清江小区两个院落进行意见收集，由居民积极参与提出改善方案，选取合适位置提出美化意见。 （1）意见大比拼：通过线上线下多个途径，收集院落居民美空间改善意见； （2）投票选出适合并且得票率高的改进意见，并由专业人员根据居民意见形成最终方案。 2.“共建齐参与”院落美空间落成（1场） 根据最终形成的院落空间微治理方案进行实施 （1）组建院落行动队：由居民志愿者组建院落行动队，共同参与以院落环境治理； （2）由社工+专业人士+院落居民，共同完成院落空间微治理项目，并形成项目经验总结。 3.共享院落空间管理模式探索（1场） 召开项目总结会，共同探讨美空间长效保持机制，共同构建管理模式，制定规章制度。 | 3 | 2024年6月 完成所有项目内容，梳理院落治理经验，形成总结方案，供社区其他院落参考。 | 5 | 0.5 | 1 | （包含在活动经费中） | 3.5 | （包含在管理费中）
19 | 清江社区 | 成都市金牛区奥维思关爱服务中心 | “清和协商”保障资金平台运行项目 | 2015-09-28 | 民办非企业单位 | 成都市金牛区解放路二段285号 | 2023年12月 — 2024年6月 | 4 | 4 | 为了进一步提高社区发展治理保障资金的使用效率，全面指导清江社区保障资金按照规定程序进行合理使用，培育居民主体，增加居民的参与率，特委托专业社会组织通过对运行资金的使用，对本社区保障资金进行统筹和指导。 | 2023年12月 1.了解社区院落基本情况； 2.与院落居民小组长、议事会成员等建立关系。 | 2023年12月-2024年5月 |  |  | 1.项目管理 （1）结合社区工作不定期开展沟通、指导、交流工作。 （2）督促各项目承接方做好项目执行汇报、信息上报、档案整理、财务规范等。 2.评审、评议等会议 协助社区按照各项目执行指标完成情况组织开展项目评审会、中期民主评议、末期民主评议工作。 3.开展民意征集及整理 线上征集：协助社区开展宣传动员大会，通过组织各院落、小区及志愿者，完成线上e管家意见征集。 | / | 2024年6月 1.整理项目结项资料； 2.接受民主评议。 | 4 | 0.4 | 1 | （包含在活动经费中） | 2.6 | （包含在管理费中）

## 数据22
社区 | 项目名称 | 创建活动次数 | 参与人数 | 时间差 | 组织自评 | 活动使用经费 | 资料完整度 | 资料完整度排名
清源 | “知行仁义”自组织及自治组织培育赋能项目 | 17 | 523 | 87.86 | 5 | 1900 | 100% | 1
清波 | 人文荟萃·活力清波项目 | 5 | 1850 | 91.42 | 4.875 | 111652 | 91% | 2
清波 | 清波社区儿童友好“4个1”品牌提升项目 | 15 | 547 | 56.11 | 4.5 | 18500 | 83.3% | 3
清源 | “非遗在社区”烟火清源主题营造项目 | 10 | 1246 | 31.8 | 5 | 14920 | 83.3% | 3
清江 | “清和聚力”微网实格治理项目 | 11 | 783 | 61.2 | 5 | 30697 | 83.3% | 3
清源 | 清源社区“IP”品牌营造项目 | 6 | 1630 | 118.61 | 4.75 | 88550 | 83.3% | 3
清源 | 社区社会影响力评价体系项目 | 18 | 329 | 3.82 | 3.625 | 3600 | 83.3% | 3
清波 | 清波社区苏坡生态环保项目 | 10 | 229 | 78.45 | 4.9875 | 21700 | 83.3% | 3
清波 | “人人参与 共建温暖、和谐、幸福新清波”清波社区总体营造项目 | 23 | 1506 | 99.16 | 4.625 | 1000 | 83.3% | 3
清源 | “源缘”老旧院落微营造项目 | 5 | 96 | 83.08 | 4.6875 | 6000 | 83.3% | 3
清江 | “清和醉美”精品非遗文化品牌塑造项目 | 2 | 35 | 0.63 | 5 | 无记录 | 71.1% | 11
清江 | “清和崇文”文化艺术节项目 | 1 | 300 | 0.75 | 5 | 无记录 | 66.6% | 12
清江 | “清和善治”社区空间微治理项目 | 1 | 16 | 165.47 | 5 | 无记录 | 66.6% | 12
清源 | “银龄乐”主题营造项目 | 10 | 420 | 160.07 | 5 | 无记录 | 66.6% | 12
清源 | “源生活微聚力”社区微治理项目 | 14 | 720 | 16.69 | 4.75 | 无记录 | 66.6% | 12
清江 | “清和有品”121主题社区氛围营造项目 | 2 | 无记录 | 无记录 | 4 | 7500 | 50% | 16

## 数据33
社区 | 项目名 | 活动次数 | 参与人数 | 活动时间差 | 专家-总体 | 服务对象 | 自评差-专家 | 自评差-服务对象 | 评估人数/参与人数 | 活动经费/申请经费 | 参加人数/申请经费 | 资料完整度 | 有专家总分 | 项目排名
清源 | 清源社区IP | 2.67 | 4.45 | 2.104 | 4.906 | 0 | 4.476 | 0 | 2.576 | 4.157 | 3.667 | 3.465 | 3.756 | 1
清源 | 知行仁义 | 4.111 | 2.96 | 2.501 | 3.464 | 3.71 | 3.151 | 3.912 | 5 | 1.874 | 2.636 | 4.879 | 3.523 | 2
清江 | 清和醉美 | 1.778 | 1.53 | 4.741 | 4.494 | 1.59 | 4.098 | 1.608 | 5 | 0 | 1.715 | 2.43 | 3.229 | 3
清波 | 儿童友好4个1品牌 | 3.895 | 3.01 | 2.993 | 3.67 | 0 | 4.855 | 0 | 2.576 | 2.849 | 2.829 | 3.465 | 3.198 | 4
清源 | 非遗在社区 | 3.283 | 4.02 | 3.476 | 3.258 | 0 | 2.962 | 0 | 2.576 | 3.806 | 5 | 3.465 | 3.184 | 5
清波 | 幸福新清波 | 4.69 | 4.31 | 2.348 | 3.258 | 0 | 4.098 | 0 | 2.576 | 1.742 | 3.376 | 3.465 | 3.101 | 6
清波 | 人文荟萃活力清波 | 2.486 | 4.67 | 2.452 | 2.021 | 3.71 | 2.205 | 3.48 | 3.309 | 4.99 | 4.248 | 4.12 | 2.981 | 7
清波 | 苏坡生态环保 | 3.283 | 2.31 | 2.636 | 3.464 | 0 | 3.189 | 0 | 2.576 | 3.421 | 2.593 | 3.465 | 2.929 | 8
清源 | 社区社会影响力评价体系 | 4.214 | 2.56 | 4.438 | 3.052 | 0 | 2.773 | 0 | 2.576 | 2.023 | 2.36 | 3.465 | 2.839 | 9
清源 | 源缘老旧院落微营造 | 2.486 | 1.86 | 2.568 | 2.845 | 0 | 3.53 | 0 | 2.576 | 2.179 | 1.865 | 3.465 | 2.487 | 10
清江 | 清和有品 | 1.778 | 0 | 0 | 3.876 | 0 | 3.151 | 0 | 2.576 | 2.548 | 0 | 1 | 2.206 | 11
清江 | 清和聚力 | 3.416 | 3.4 | 2.906 | 1.403 | 0 | 1.259 | 0 | 2.576 | 3.411 | 3.308 | 3.465 | 2.158 | 12
清江 | 清和崇文 | 1.421 | 2.5 | 4.722 | 2.227 | 0 | 2.016 | 0 | 2.576 | 0 | 2.686 | 2.053 | 2.038 | 13
清江 | 清和善治 | 1.421 | 1.37 | 1.589 | 2.845 | 0 | 2.584 | 0 | 2.576 | 0 | 1.696 | 2.053 | 2.009 | 14
清源 | 银龄乐 | 3.283 | 2.76 | 1.645 | 2.021 | 0 | 1.827 | 0 | 2.576 | 0 | 3.197 | 2.053 | 1.996 | 15
清源 | 源生活微聚力 | 3.782 | 3.3 | 3.882 | 1.197 | 0 | 1.827 | 0 | 2.576 | 0 | 3.134 | 2.053 | 1.851 | 16